## HuertoHogar - Backlog
ID | Vista / Módulo | Página / Mockup | Caso (escenario) | Tipo (Funcional/No Funcional) | Detalle del requerimiento técnico | Validaciones / Reglas (JS/HTML/CSS) | Criterios de aceptación (Given/When/Then) | Dependencias (datos/otros) | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Complejidad (S/M/L) | Tareas sugeridas (desglosadas) | Responsable | Estado (Por hacer/En curso/Hecho/Bloqueado) | Evidencia (URL commit / PR / captura) | Fecha compromiso
HH-001 | Base UI | Tema/Estilos | Paleta de colores del caso | No Funcional | Definir tokens CSS (--color-*) para: #F7F7F7, #2E8B57, #FFD700, #8B4513, #333333, #666666. | Contraste AA mínimo 4.5:1; variables en :root; no usar colores hardcodeados en componentes. | Dado el tema cargado, cuando inspecciono los estilos, entonces todos los colores provienen de variables CSS y alcanzan contraste AA. | Guía de estilo del caso | Alta | S | - Crear :root con variables - Clase utilitaria para fondos y textos - Prueba de contraste en 3 componentes |  | Por hacer
HH-002 | Base UI | Tipografías | Importar Montserrat + Playfair Display | No Funcional | Cargar fuentes desde Google Fonts y definir jerarquía tipográfica (h1–h6, body). | Fallback sans-serif y serif; optimizar display=swap; pesos requeridos (400/600/700). | Dado el layout, cuando renderizo títulos y párrafos, entonces se aplican las fuentes correctas según la jerarquía definida. | Google Fonts; hoja CSS | Alta | S | - Import @import/link - Variables CSS para font-family - Estilos de títulos y párrafos |  | Por hacer
HH-003 | Base UI | Responsive/Accesibilidad | Breakpoints + ARIA básicos | No Funcional | Establecer 3 breakpoints (≤480, 481–768, ≥769) y patrones de foco accesible. | Navegación teclado; :focus visible; etiquetas aria-live para errores; imágenes con alt. | Dado un usuario con teclado, cuando navega por menús y formularios, entonces el foco es visible y accionable en todos los elementos. | Guía WCAG básica | Alta | M | - Media queries base - Estilos :focus - Revisión alt en imágenes |  | Por hacer
HH-010 | Tienda | HOME | Navbar con logo y carrito (contador) | Funcional | Barra superior con enlaces a HOME, Productos, Blogs, Contacto y badge de carrito. | Contador refleja cantidad de items; destacar sección activa; menú colapsable en móvil. | Dado el carrito en localStorage, cuando cargo la página, entonces el badge muestra el total acumulado. | localStorage carrito | Alta | M | - Estructura nav - Lógica contador - Toggle menú móvil |  | Por hacer
HH-011 | Tienda | HOME | Hero ‘frescura y naturalidad’ con CTA | Funcional | Sección hero con imagen, claim y botón ‘Ver catálogo’. | Imagen responsiva (object-fit); texto legible sobre imagen; CTA con rol=button. | Dado el hero, cuando hago clic en ‘Ver catálogo’, entonces navego a /productos. | Assets de imagen | Media | S | - Componente Hero - Botón ancla - Prueba en 3 tamaños |  | Por hacer
HH-012 | Tienda | HOME | Categorías destacadas (tiles) | Funcional | Cuadrícula con Frutas Frescas, Verduras Orgánicas, Productos Orgánicos, Lácteos. | Cada tile navega con filtro activo; accesible por teclado. | Dado el grid, cuando selecciono una categoría, entonces el catálogo se filtra por esa categoría. | Dataset categorías | Alta | M | - Componente Tile - Enrutado con query ?cat= - Estado de filtro inicial |  | Por hacer
HH-013 | Tienda | HOME | Productos destacados | Funcional | Renderizar 6 productos destacados a partir del arreglo general. | Mostrar precio formateado CLP; botón ‘Añadir’. | Dado el arreglo, cuando se carga HOME, entonces veo 6 cards válidas con botón activo. | Arreglo productos (JSON) | Media | S | - Selector destacados - Card reutilizable - Navegación a detalle |  | Por hacer
HH-020 | Tienda | Productos | Estructura de datos (categorías y productos) | Funcional | Definir arreglo de productos con: código, nombre, categoría, precio, stock, origen, descripción, prácticas, recetas[], imagen. | Validar tipos y campos requeridos; precio >=0; stock entero >=0. | Dado el JSON, cuando lo itero, entonces el catálogo y detalle se renderizan sin errores de datos. | JSON de productos y categorías | Alta | M | - Esquema de producto - Semillas según el caso - Utilidad de formateo CLP |  | Por hacer
HH-021 | Tienda | Productos | Barra de filtros por categoría | Funcional | Filtros/tabs: Frutas, Verduras, Orgánicos, Lácteos. | Estado de filtro combinable con búsqueda; ‘Quitar filtros’. | Dado un filtro seleccionado, cuando lo activo, entonces el listado refleja solo esa categoría. | Dataset categorías | Alta | S | - UI de tabs - Lógica de filtro - Botón limpiar |  | Por hacer
HH-022 | Tienda | Productos | Búsqueda y ordenamiento | Funcional | Input buscar por nombre/código + ordenar por precio (↑/↓). | Normalizar acentos; debounce de 250 ms; orden estable. | Dado el input, cuando escribo ‘naranja’, entonces el listado muestra coincidencias; al ordenar, cambia el orden sin perder el filtro. | Arreglo productos | Media | M | - Campo búsqueda - Función sort - Debounce |  | Por hacer
HH-023 | Tienda | Productos | Paginación / Ver más | Funcional | Cargar en lotes (12 por página) o botón ‘Ver más’. | Mantener filtros al paginar; focus en el nuevo bloque. | Dado 30+ productos, cuando navego paginación, entonces el estado de filtros se conserva. | Arreglo productos | Baja | M | - Paginador simple - Gestión de estado - Scroll/focus |  | Por hacer
HH-024 | Tienda | catálogo de productos | Diseño de card + badges | Funcional | Card con imagen, nombre, precio, badge de categoría y botón ‘Añadir’. | Alt descriptivo; botón accesible; precio CLP. | Dado la card, cuando hago clic en ‘Añadir’, entonces el carrito incrementa y muestra feedback. | localStorage carrito | Alta | S | - Componente Card - Helper moneda - Evento añadir |  | Por hacer
HH-030 | Tienda | Detalle producto | Render de campos del caso | Funcional | Mostrar nombre, código, precio, stock, origen, descripción, prácticas sostenibles, recetas. | Si stock=0, deshabilitar añadir; si stock<stockCrítico (si existiera), mostrar alerta. | Dado un producto válido, cuando entro al detalle, entonces veo todos los campos definidos y el botón según stock. | Arreglo productos | Alta | M | - Plantilla detalle - Lista de recetas - Etiquetas semánticas |  | Por hacer
HH-031 | Tienda | Detalle producto | Selector de cantidad + Añadir | Funcional | Permitir seleccionar cantidad (min 1, máx stock). | Prevenir negativos/superar stock; validación en tiempo real. | Dado un stock de 10, cuando elijo 11, entonces aparece error y no añade. | localStorage carrito; stock | Alta | S | - Input numérico - Validaciones - Mensaje de error |  | Por hacer
HH-040 | Tienda | Carrito | Módulo localStorage (CRUD items) | Funcional | Implementar API de carrito: add(item, qty), remove(code), update(code, qty), clear(). | Persistir en localStorage; estructura [{code, name, price, qty, subtotal}]. | Dado un item, cuando lo agrego/quito/actualizo, entonces el estado se guarda y refleja en UI. | API localStorage | Alta | M | - Módulo carrito.js - Eventos +/−/eliminar - Sincronización navbar |  | Por hacer
HH-041 | Tienda | Carrito | Resumen, subtotal y total | Funcional | Tabla con líneas de producto, subtotal por línea y total formateado. | Formato CLP; manejo de vacío; CTA ‘Continuar compra’ (mock). | Dado 2 productos, cuando cambio cantidades, entonces el total se actualiza instantáneamente. | Módulo carrito | Alta | S | - Render tabla - Helper totales - Mensajes vacíos |  | Por hacer
HH-042 | Tienda | Carrito | Reglas mínimas de negocio | Funcional | Prohibir cantidades <=0; respetar stock; botón ‘Vaciar’ con confirmación. | Confirmación accesible (aria-modal); feedback no intrusivo. | Dado cantidades inválidas, cuando intento guardar, entonces se bloquea y se informa el error. | Módulo carrito | Alta | S | - Confirmación modal - Validaciones - Toast/alerta |  | Por hacer
HH-050 | Tienda | Login | Formulario de acceso (mock) | Funcional | Email + password, feedback de éxito simulado. | Email requerido, máx 100, dominios permitidos duoc.cl/profesor.duoc.cl/gmail.com; password 4–10. | Dado un email válido y password 4–10, cuando envío, entonces veo confirmación y se limpia el formulario. | Regex email; reglas de UI | Alta | S | - HTML del form - Validaciones en tiempo real - Mensajes accesibles |  | Por hacer
HH-051 | Tienda | Registro | Formulario de registro de cliente | Funcional | Campos: RUN, nombre, apellidos, correo, fecha nacimiento (opc), región, comuna (dependiente), dirección. | RUN 7–9 (sin puntos/guion, DV válido); correo dominios permitidos; dirección máx 300. | Dado datos válidos, cuando envío, entonces veo mensaje de éxito (mock) y persistencia opcional en localStorage. | Dataset regiones/comunas; validador RUN | Alta | M | - HTML campos - Select dependiente - Validador RUN + regex email |  | Por hacer
HH-052 | Tienda | Perfil | Actualizar información personal | Funcional | Permitir a los usuarios actualizar su información personal, incluyendo dirección de entrega y número de contacto | mismas validaciones que registro y confirmación visual de éxito de actualización de información | Datos válidos, al enviar, mensaje de éxito o error según los casos. | Datos previos del usuario | Alta | M | - Reutilizar funciones de validación |  | Por hacer
HH-052 | Tienda | Contacto | Formulario de contacto | Funcional | Campos: nombre, correo, comentario. Envío simulado. | Nombre req máx 100; correo máx 100 dominios permitidos; comentario req máx 500. | Dado datos válidos, cuando envío, entonces aparece confirmación y se limpia el formulario. | Regex email; estados de error | Media | S | - Estructura form - Validaciones - Confirmación accesible |  | Por hacer
HH-060 | Tienda | Blogs | Listado de posts | Funcional | Tarjetas de post con imagen, título y descripción corta. | Imágenes con alt; cards clicables; orden por fecha. | Dado el listado, cuando hago clic en un post, entonces navego al detalle. | Arreglo de posts (mock) | Media | S | - Card de post - Router a detalle - Semillas de 3+ posts |  | Por hacer
HH-061 | Tienda | Blog Detalle | Dos páginas de detalle | Funcional | Dos artículos con imagen y descripción larga. | Estructura semántica (article, header, figure). | Dado el detalle, cuando navego con teclado, entonces los encabezados y landmarks son claros. | Contenido estático | Baja | S | - Plantilla article - Figcaption/alt - Navegación back |  | Por hacer
HH-070 | Tienda | Nosotros | Sección misión/visión + equipo | Funcional | Bloques de contenido con misión, visión y breve del equipo. | Tipografía de encabezados con Playfair; semántica correcta. | Dado la sección, cuando la renderizo, entonces la jerarquía visual es clara en desktop y móvil. | Contenido estático | Media | S | - Estructura semántica - Estilos - Imágenes optimizadas |  | Por hacer
HH-071 | Tienda | Nosotros | Mapa de puntos de presencia | Funcional | Incluir mapa con marcadores: Santiago, Puerto Montt, Villarica, Nacimiento, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción. | Accesible (title/aria-label); fallback a imagen estática. | Dado el mapa, cuando visualizo en móvil, entonces puedo identificar cada ciudad y su marcador. | Librería mapa o imagen estática | Media | M | - Selección de librería/imagen - Marcadores - Leyenda/lista de ciudades |  | Por hacer
HH-080 | Tienda | Social | Botones para compartir | Funcional | Compartir producto en redes (Web Share API si disponible, fallback a enlaces). | No bloquear teclado; abrir en nueva pestaña con rel adecuado. | Dado un producto, cuando uso ‘Compartir’, entonces se abre el diálogo nativo o el link de la red. | Navigator.share (opcional) | Baja | S | - Detección de soporte - Enlaces fallback - Pruebas en móvil |  | Por hacer
HH-081 | Tienda | Fidelización (UI) | Banner / sección puntos y descuentos | Funcional | Sección informativa de programa de puntos (sin backend). | Texto claro; llamado a la acción hacia registro/login. | Dado la sección, cuando la leo, entonces entiendo cómo ganar puntos (contenido estático). | Contenido estático | Baja | S | - Bloque informativo - CTA a registro - Iconografía |  | Por hacer
HH-090 | Tienda | Productos/Detalle | Origen del producto | Funcional | Mostrar origen del producto (e.g., Valle del Maule). | Campo requerido en JSON; visible en card/tooltip. | Dado un producto con origen, cuando lo veo, entonces aparece el origen en el detalle y opcional en la card. | JSON productos | Media | S | - Campo origen - Render en UI - Pruebas visuales |  | Por hacer
HH-091 | Tienda | Productos/Detalle | Prácticas sostenibles | Funcional | Mostrar prácticas/certificaciones asociadas. | Lista con íconos; accesible (lista ordenada/ul). | Dado un producto con prácticas, cuando entro al detalle, entonces veo el listado legible. | JSON productos | Baja | S | - Campo practicas[] - Iconos - Render lista |  | Por hacer
HH-092 | Tienda | Productos/Detalle | Recetas sugeridas | Funcional | Listado de recetas relacionadas (links internos o externos). | Validar URLs; abrir con target seguro. | Dado un producto con recetas, cuando exploro, entonces puedo abrir una receta relacionada. | JSON productos | Baja | S | - Campo recetas[] - Enlaces - Seguimiento de clics (opcional) |  | Por hacer
HH-100 | Datos | Semillas | Categorías (4) con descripción | Funcional | Definir arreglo de categorías con id, nombre y descripción (Frutas Frescas, Verduras Orgánicas, Productos Orgánicos, Productos Lácteos). | IDs únicos; descripciones del caso. | Dado el arreglo de categorías, cuando cargo /productos, entonces aparecen filtros y descripciones. | JSON categorías | Alta | S | - Estructura categorías - Textos del caso - Integración con filtros |  | Por hacer
HH-101 | Datos | Semillas | Productos del caso (códigos FR/VR/PO/PL) | Funcional | Cargar productos: FR001 Manzanas Fuji, FR002 Naranjas Valencia, FR003 Plátanos Cavendish, VR001 Zanahorias Orgánicas, VR002 Espinacas Frescas, VR003 Pimientos Tricolores, PO001 Miel Orgánica, PO003 Quinua Orgánica, PL001 Leche Entera. | Validar estructura común; precios CLP; stocks enteros. | Dado las semillas, cuando renderizo catálogo, entonces se visualizan con la info correcta. | JSON productos | Alta | M | - Crear listado - Campos precio/stock/origen/desc - Imágenes representativas |  | Por hacer
HH-110 | QA | Definición de Hecho | Check de accesibilidad | No Funcional | Pasar checklist: foco visible, alt, contraste, labels, aria-live en errores. | Revisión manual con teclado + herramientas básicas (sin plugins). | Dado la app, cuando navego con teclado y reviso contraste, entonces cumplo los mínimos definidos. | Checklist interno | Media | S | - Lista de verificación - Correcciones - Evidencia capturas |  | Por hacer
HH-111 | QA | Definición de Hecho | Responsive en 3 breakpoints | No Funcional | Verificar composición en ≤480, 481–768, ≥769. | Sin desbordes horizontales; menús y grillas ajustan. | Dado cada vista, cuando cambio el ancho, entonces la UI se adapta sin scroll horizontal. | Navegadores de prueba | Media | S | - Emulación tamaños - Ajustes CSS - Evidencia capturas |  | Por hacer