## LevelUpGamer - Backlog
ID | Vista / Módulo | Página / Mockup | Caso (escenario) | Tipo (Funcional/No Funcional) | Detalle del requerimiento técnico | Validaciones / Reglas (JS/HTML/CSS) | Criterios de aceptación (Given/When/Then) | Dependencias (datos/otros) | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Complejidad (S/M/L) | Tareas sugeridas (desglosadas) | Responsable | Estado (Por hacer/En curso/Hecho/Bloqueado) | Evidencia (URL commit / PR / captura) | Fecha compromiso
LG-001 | Base UI | Tema/Estilos | Paleta cyber de Level-Up | No Funcional | Definir variables CSS en :root para colores: --bg:#000000, --accent-blue:#1E90FF, --accent-green:#39FF14, --text:#FFFFFF, --text-2:#D3D3D3. | Todo color en componentes proviene de variables; contraste AA (≥4.5:1) en textos; no hardcodear hex en componentes. | Given el tema, When inspecciono un botón/label/links, Then los colores usados corresponden a variables definidas y cumplen contraste mínimo. | Guía de diseño del caso | Alta | S | - Declarar :root - Clases utilitarias .btn, .badge, .chip - Test de contraste en 3 componentes |  | Por hacer
LG-002 | Base UI | Tipografías | Cargar Roboto + Orbitron | No Funcional | Cargar Roboto para cuerpo y Orbitron para encabezados, definiendo jerarquía tipográfica (h1–h6, body, small). | Fallback sans-serif; display=swap; pesos 400/500/700. | Given el layout, When renderizo títulos y párrafos, Then se aplican Orbitron en encabezados y Roboto en texto general. | Google Fonts | Alta | S | - Import de fuentes - Variables CSS para familias - Estilos de encabezados |  | Por hacer
LG-003 | Base UI | Responsive/Accesibilidad | Breakpoints + foco visible | No Funcional | Configurar 3 breakpoints (≤480, 481–768, ≥769), estados de foco visibles, roles/aria en nav y formularios. | Navegación por teclado; aria-live para errores; alt en imágenes; :focus con anillo. | Given solo teclado, When navego por menús y formularios, Then el foco es visible y la interacción es posible en todos los controles. | WCAG básicos | Alta | M | - Media queries - Estilos :focus - Revisar alt/labels |  | Por hacer
LG-010 | Tienda | HOME | Navbar gamer con logo y carrito | Funcional | Navbar con enlaces a HOME, Productos, Blogs/Noticias, Soporte (WhatsApp), y badge de carrito con contador. | Contador sincronizado con localStorage; menú colapsable en móvil; sección activa resaltada. | Given ítems en carrito, When cargo HOME, Then el badge muestra el total. | localStorage carrito | Alta | M | - Estructura nav - Lógica contador - Menú móvil |  | Por hacer
LG-011 | Tienda | HOME | Hero con CTA ‘Explorar catálogo’ | Funcional | Sección hero con imagen/video loop opcional, claim y CTA a /productos. | Hero accesible (texto legible > AA); video con mute y sin autoplay con sonido. | Given el hero, When hago clic en CTA, Then navego a /productos. | Assets multimedia | Media | S | - Componente Hero - Botón CTA - Pruebas responsive |  | Por hacer
LG-012 | Tienda | HOME | Categorías destacadas (tiles) | Funcional | Tiles para categorías clave (Juegos de Mesa, Accesorios, Consolas, PC Gamers, Sillas, Mouse, Mousepad, Poleras, Polerones, Servicio Técnico). | Cada tile filtrará el catálogo; accesible por teclado. | Given las categorías, When selecciono una, Then /productos muestra filtro aplicado. | Dataset categorías | Alta | M | - Grid de tiles - Enrutado con ?cat= - Estado inicial |  | Por hacer
LG-020 | Tienda | Productos | Estructura de datos (productos + categorías) | Funcional | Definir JSON de productos con: código, nombre, categoría, precio, stock, descripción, specs[], marca, imagen, rating(0–5), tags[]. | Validar campos requeridos; precio >=0; stock entero >=0. | Given el JSON, When lo itero, Then catálogo y detalle renderizan sin errores. | JSON productos/categorías | Alta | M | - Esquema de producto - Semillas ejemplo - Helper moneda CLP |  | Por hacer
LG-021 | Tienda | Productos | Filtros avanzados | Funcional | Filtros por categoría, precio (min–max), marca y rating (★+). | Combinar filtros; botón ‘Limpiar’; conservar estado en querystring. | Given filtros, When los aplico, Then el listado refleja la intersección y el estado persiste al recargar. | Arreglo productos | Alta | M | - UI de filtros - Lógica de combinación - Sincronizar URL |  | Por hacer
LG-022 | Tienda | Productos | Búsqueda + ordenamiento | Funcional | Búsqueda por nombre/código y orden por precio (↑/↓) y rating. | Normalizar acentos; debounce 250ms; sort estable. | Given ‘playstation’ en búsqueda, When ordeno por precio↓, Then mantiene el filtro y aplica orden. | Arreglo productos | Media | M | - Input búsqueda - Función sort - Debounce |  | Por hacer
LG-023 | Tienda | Productos | Paginación / Ver más | Funcional | Mostrar 12 por página o botón ‘Ver más’. | Conservar filtros y búsqueda al paginar; focus management. | Given 30+ productos, When navego páginas, Then filtros se mantienen. | Arreglo productos | Baja | S | - Paginador simple - Gestión de estado - Scroll/focus |  | Por hacer
LG-024 | Tienda | Card de producto | Card con badges y ‘Añadir’ | Funcional | Mostrar imagen, nombre, precio, badge de categoría, rating y ‘Añadir’. | Precio CLP; alt descriptivo; botón accesible. | Given la card, When clic en ‘Añadir’, Then carrito incrementa y notifica. | localStorage carrito | Alta | S | - Componente Card - Helper precio - Evento añadir |  | Por hacer
LG-030 | Tienda | Detalle producto | Render de campos gamer | Funcional | Mostrar código, nombre, precio, stock, descripción, specs (e.g. FPS/Hz/CPU/GPU), marca, rating, tags. | Si stock=0, deshabilitar añadir; mostrar badge ‘Agotado’. | Given producto válido, When entro al detalle, Then se muestran todos los campos y el botón según stock. | Arreglo productos | Alta | M | - Plantilla detalle - Lista specs - Badges |  | Por hacer
LG-031 | Tienda | Detalle producto | Selector cantidad + Añadir | Funcional | Permitir seleccionar cantidad (1..stock) y añadir al carrito. | Prevenir >stock y ≤0; validación en tiempo real. | Given stock 5, When ingreso 6, Then aparece error y no añade. | Carrito/stock | Alta | S | - Input numérico - Validaciones - Mensaje de error |  | Por hacer
LG-040 | Tienda | Carrito | Módulo localStorage (CRUD) | Funcional | API carrito: add(item, qty), remove(code), update(code, qty), clear(). Estructura [{code,name,price,qty,subtotal}]. | Persistir en localStorage; totales derivados; evitar duplicados. | Given un ítem, When update qty, Then subtotal y total se recalculan y persisten. | API localStorage | Alta | M | - carrito.js - Eventos +/-/eliminar - Sync con navbar |  | Por hacer
LG-041 | Tienda | Carrito | Resumen y totales (CLP) | Funcional | Tabla con líneas, subtotal por línea y total formateado CLP. | Manejar carrito vacío; CTA ‘Continuar’ (mock). | Given 2 ítems, When cambio cantidades, Then el total se actualiza instantáneo. | Módulo carrito | Alta | S | - Render tabla - Helper totales - Estados vacíos |  | Por hacer
LG-042 | Tienda | Carrito | Reglas mínimas | Funcional | Prohibir qty≤0; respetar stock; botón ‘Vaciar’ con confirmación accesible. | Modal aria-modal y cierre con ESC; toast no intrusivo. | Given qty inválida, When intento guardar, Then se bloquea y se informa el error. | Módulo carrito | Alta | S | - Modal confirmación - Validaciones - Notificaciones |  | Por hacer
LG-050 | Tienda | Registro | Registro 18+ con correo Duoc (descuento) | Funcional | Formulario con RUN opcional, nombre, apellidos, email, fecha de nacimiento, password, referidor (opcional). Persistencia en localStorage. | Edad >=18 (calcular por fecha); email máx 100; dominios permitidos (duoc.cl, profesor.duoc.cl, gmail.com). Si dominio es duoc/profesor.duoc → flag descuento 20% de por vida (UI). | Given fecha válida y email @duoc.cl, When registro, Then se guarda usuario mock y queda flag de descuento visible en perfil/carrito. | Regex email; cálculo edad; localStorage usuarios | Alta | M | - HTML campos - Validaciones tiempo real - Cálculo edad/flag descuento - Persistencia mock |  | Por hacer
LG-051 | Tienda | Login | Acceso (mock) | Funcional | Email + password; feedback de éxito; set de ‘sesión’ en localStorage. | Email permitido (mismos dominios); password 4–10. | Given credenciales válidas, When envío, Then se marca sesión iniciada (mock) y se redirige a HOME o PERFIL. | Reglas UI; localStorage sesión | Alta | S | - Form HTML - Validaciones - Mock de sesión |  | Por hacer
LG-052 | Tienda | Perfil | Gestión de preferencias (UI) | Funcional | Pantalla para actualizar nombre, preferencias (categorías favoritas, plataforma), dirección (texto). | Validar longitudes; guardar en localStorage; mostrar flag de descuento si aplica. | Given cambios válidos, When guardo, Then se persisten y se refleja en recomendaciones. | localStorage perfil | Media | M | - Form perfil - Persistencia - Mensajes de éxito |  | Por hacer
LG-060 | Gamificación | Registro | Código de referido (UI) | Funcional | Campo opcional ‘Código de referido’ en registro. Si presente, asignar puntos LevelUp al referido y/o al nuevo (mock). | Validar formato alfanumérico 6–10; feedback visual de aceptación. | Given un código válido, When registro, Then se muestran puntos asignados (UI) y quedan almacenados en localStorage. | Reglas UI; localStorage puntos | Media | S | - Campo y validación - Mock asignación puntos - Mensaje de confirmación |  | Por hacer
LG-061 | Gamificación | Perfil/Badge | Niveles por puntos (UI) | Funcional | Mostrar barra de progreso y nivel (Bronze/Silver/Gold/Platinum) según puntos. | Cálculo local (mock); thresholds configurables en JSON. | Given puntos=1200, When abro perfil, Then veo nivel Silver (ej.) y progreso al siguiente. | JSON thresholds; localStorage puntos | Baja | S | - Config thresholds - Barra/etiquetas - Render nivel |  | Por hacer
LG-062 | Gamificación | Catálogo | Canje (UI informativa) | Funcional | Botón ‘Canjear’ sin backend: muestra modal con términos y ejemplos de canje (mock). | No modifica stock real; solo informativo. | Given botón, When clic, Then aparece modal con reglas. | Contenido estático | Baja | S | - Modal informativa - Texto reglas - Cierre accesible |  | Por hacer
LG-070 | Tienda | Detalle producto | Reseñas y calificaciones (mock) | Funcional | Sección de reseñas con promedio (★) y lista mock; formulario para añadir reseña (si ‘logueado’). | Rating 1–5; comentario máx 300; persistencia en localStorage por producto. | Given login mock, When envío reseña válida, Then aparece en la lista y actualiza promedio. | localStorage reseñas/sesión | Media | M | - Lista y promedio - Form reseña - Persistencia |  | Por hacer
LG-080 | Contenido | Blogs/Noticias | Listado de artículos | Funcional | Tarjetas de artículo con imagen, título, descripción breve, categoría. | Orden por fecha; accesibilidad en cards. | Given listado, When clic en artículo, Then navego al detalle. | Arreglo posts | Baja | S | - Card artículo - Router a detalle - Semillas 3+ |  | Por hacer
LG-081 | Contenido | Blog Detalle | Página de detalle | Funcional | Artículo con imagen, encabezados, párrafos y enlaces. | Estructura semántica con <article>/<header>/<figure>. | Given el detalle, When navego con teclado, Then landmarks y headings son claros. | Contenido estático | Baja | S | - Plantilla article - Figcaption/alt - Navegación back |  | Por hacer
LG-090 | Comunidad | Eventos | Mapa de eventos gamer (UI) | Funcional | Mostrar mapa (o imagen) con ubicaciones de eventos nacionales; lista accesible con las ubicaciones. | Marcadores con title/aria-label; fallback a imagen estática. | Given el mapa, When visualizo en móvil, Then puedo identificar cada ciudad y su marcador/lista. | Librería mapa o imagen | Media | M | - Seleccionar librería/imagen - Marcadores/lista - Leyenda |  | Por hacer
LG-100 | Social | Compartir | Botones para compartir productos | Funcional | Web Share API si disponible; fallback a enlaces de redes (abrir en pestaña nueva). | No bloquear teclado; rel=noopener. | Given producto, When ‘Compartir’, Then abre diálogo nativo o enlaces. | Navigator.share (opcional) | Baja | S | - Detección soporte - Enlaces fallback - Pruebas móvil |  | Por hacer
LG-101 | Soporte | WhatsApp | Botón de chat a WhatsApp | Funcional | Botón fijo ‘Soporte Técnico’ que abre enlace a WhatsApp con mensaje prellenado. | Accesible (aria-label); target seguro; visible en móvil. | Given botón, When clic, Then abre WhatsApp con mensaje. | URL wa.me | Baja | S | - Botón fijo - URL con texto - Pruebas en móvil |  | Por hacer
LG-110 | Datos | Semillas | Categorías del caso (10) | Funcional | Crear arreglo de categorías: Juegos de Mesa, Accesorios, Consolas, Computadores Gamers, Sillas Gamers, Mouse, Mousepad, Poleras Personalizadas, Polerones Gamers Personalizados, Servicio Técnico. | IDs únicos y nombres normalizados; orden para tiles. | Given categorías, When cargo HOME/Productos, Then filtros y tiles se generan desde el arreglo. | JSON categorías | Alta | S | - Estructura categorías - Normalización - Integración filtros/tiles |  | Por hacer
LG-111 | Datos | Semillas | Productos ejemplo del caso | Funcional | Cargar productos: JM001 Catan, JM002 Carcassonne, AC001 Control Xbox, AC002 HyperX Cloud II, CO001 PS5, CG001 PC ASUS ROG, SG001 Secretlab Titan, MS001 Logitech G502, MP001 Razer Goliathus, PP001 Polera personalizada. | Validar estructura; precios CLP; imágenes representativas. | Given semillas, When renderizo catálogo, Then se ven con info correcta. | JSON productos | Alta | M | - Crear listado - Campos precio/stock/desc - Imágenes |  | Por hacer
LG-120 | QA | Definición de Hecho | Checklist de accesibilidad | No Funcional | Foco visible; etiquetas; alt; contraste; aria-live para errores; navegación por teclado en todos los formularios. | Evidencia con capturas y breve checklist. | Given revisión, When completo checklist, Then cumplo mínimos definidos. | Checklist interno | Media | S | - Lista verificación - Correcciones - Capturas |  | Por hacer
LG-121 | QA | Definición de Hecho | Responsive 3 breakpoints | No Funcional | Validar composición en ≤480, 481–768, ≥769 sin desborde horizontal. | Menús/grids se adaptan; imágenes responsivas. | Given cada vista, When cambio ancho, Then UI se ajusta sin scroll horizontal. | Navegadores de prueba | Media | S | - Emulación tamaños - Ajustes CSS - Capturas |  | Por hacer