## Pasteleria1000Sabores - Backl-1
ID | Vista / Módulo | Página / Mockup | Caso (escenario) | Tipo (Funcional/No Funcional) | Detalle del requerimiento técnico | Validaciones / Reglas (JS/HTML/CSS) | Criterios de aceptación (Given/When/Then) | Dependencias (datos/otros) | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Complejidad (S/M/L) | Tareas sugeridas (desglosadas) | Responsable | Estado (Por hacer/En curso/Hecho/Bloqueado) | Evidencia (URL commit / PR / captura) | Fecha compromiso
PS-000 | Base UI | Guía de Estilos | Variables de color pastel y tokens tipográficos | No Funcional | Definir variables CSS en :root: --bg:#FFF5E1; --accent-pink:#FFC0CB; --accent-choco:#8B4513; --text:#5D4037; --text-2:#B0BEC5. Tipografías: Lato(body) y Pacifico(headings). | Todo color en componentes proviene de variables; contraste AA ≥ 4.5:1; importar fuentes con display=swap; h1–h6 usan Pacifico; body usa Lato. | Given la hoja de estilos cargada, When inspcciono 5 componentes (botón, link, card, alert, input), Then utilizan variables y cumplen contraste AA. | Google Fonts; hoja CSS principal | Alta | S | - Definir :root - Import de fuentes - Escalas H1–H6 y body - Test de contraste en 5 componentes |  | Por hacer
PS-001 | Base UI | Responsive / Accesibilidad | Breakpoints + foco visible + landmarks | No Funcional | Configurar 3 breakpoints (≤480, 481–768, ≥769). Aplicar :focus visibles; usar landmarks: header/nav/main/footer; rotulado aria en formularios. | Navegación por teclado; focus ring visible; sin scroll horizontal a 3 anchos; imágenes con alt; formularios con labels. | Given solo teclado, When recorro navbar, filtros y formularios, Then el foco es visible y accionable; en móvil no hay scroll horizontal. | WCAG AA mínimos | Alta | M | - Media queries base - Estilos :focus - Revisar alt y labels - Capturas de 3 anchos |  | Por hacer
PS-010 | Tienda | HOME | Navbar con logo y contador de carrito | Funcional | Barra superior con enlaces HOME, Productos, Personaliza tu torta, Recetas/Blog, Contacto; badge con cantidad de ítems. | Contador sincroniza con localStorage; resalta sección activa; menú hamburguesa en móvil. | Given carrito con 3 ítems en localStorage, When cargo HOME, Then el badge muestra 3. | API carrito (localStorage) | Alta | M | - Estructura <nav> - Lógica contador - Menú móvil (toggle) - Pruebas teclado/móvil |  | Por hacer
PS-011 | Tienda | HOME | Hero aniversario 50 años + CTA | Funcional | Sección hero con claim histórico (Guinness 1995) y botón ‘Ver catálogo’. | Texto legible sobre imagen; CTA con rol=button; imagen responsive. | Given el hero, When presiono ‘Ver catálogo’, Then navego a /productos. | Imagen hero | Media | S | - Componente Hero - CTA con anchor - Prueba contraste/legibilidad |  | Por hacer
PS-012 | Tienda | HOME | Categorías destacadas (tiles) | Funcional | Grid con tiles: Cuadradas, Circulares, Postres, Sin azúcar, Tradicional, Sin gluten, Vegana, Especiales. | Cada tile navega con filtro ?cat=ID; accesible por teclado. | Given la grilla, When selecciono ‘Sin azúcar’, Then /productos se abre con filtro aplicado. | Dataset categorías | Alta | M | - Grid responsive - Enrutado con query - Estado de filtro inicial |  | Por hacer
PS-020 | Tienda | Productos | Estructura de datos de productos | Funcional | JSON con: code, nombre, categoriaId, tipoForma (cuadrada¦circular¦null), tamañosDisponibles[], precioCLP, stock, descripcion, personalizable(bool), maxMsgChars, imagen. | precioCLP >=0; stock entero >=0; maxMsgChars ∈ [0..50]; tamañosDisponibles no vacío. | Given el JSON, When itero, Then renderiza cards/DETALLE sin errores de tipos o campos faltantes. | productos_pasteleria.js | Alta | M | - Definir esquema - Semillas mínimas 14 productos - Helper de moneda CLP |  | Por hacer
PS-021 | Tienda | Productos | Filtros combinables | Funcional | Filtros por categoría, tipo de torta (cuadrada/circular), tamaño, etiquetas (sin azúcar/sin gluten/vegana/tradicional/especial). | Combinar filtros; botón ‘Limpiar’; conservar estado en querystring. | Given 2 filtros activos, When aplico un tercero, Then el listado refleja la intersección y persiste al recargar. | Arreglo productos; URLSearchParams | Alta | M | - UI de filtros (checkbox/select) - Lógica de combinación - Sincronizar URL |  | Por hacer
PS-022 | Tienda | Productos | Búsqueda y orden | Funcional | Input para búsqueda por nombre/código; orden asc/desc por precio. | Normalizar acentos; debounce 250ms; orden estable. | Given ‘chocolate’, When ordeno por precio↓, Then mantiene filtro y cambia el orden. | Arreglo productos | Media | M | - Campo búsqueda - Sort estable - Debounce y normalización |  | Por hacer
PS-023 | Tienda | Card de producto | Card con badges y botón ‘Añadir’ | Funcional | Card con imagen, nombre, precio, badges (categoría/etiquetas), botón ‘Añadir’. | Alt descriptivo; precio en CLP; botón accesible. | Given la card, When presiono ‘Añadir’, Then el carrito incrementa y notifica sin recargar. | API carrito (localStorage) | Alta | S | - Componente Card - Helper CLP - Evento añadir |  | Por hacer
PS-030 | Tienda | Detalle producto | Render completo + estados de stock | Funcional | Mostrar nombre, código, precio, stock, descripción, formas/tamaños; si personalizable, mostrar módulo de mensaje. | Si stock=0, deshabilitar añadir y mostrar ‘Agotado’. | Given stock 0, When ingreso al detalle, Then el botón añadir está deshabilitado y aparece el aviso. | Arreglo productos | Alta | M | - Plantilla detalle - Badges de estado - Navegación back |  | Por hacer
PS-031 | Tienda | Detalle producto | Personalización del mensaje | Funcional | Input texto para mensaje (ej. ‘¡Feliz Cumple!’) con **preview** en la maqueta y contador de caracteres. | Máximo 50 caracteres; solo letras, números, espacios y signos básicos (.,!¡¿?); escapar HTML para prevenir XSS. | Given mensaje de 45 chars, When escribo, Then el contador muestra 45/50 y la vista previa se actualiza. | Config maxMsgChars; validador de mensaje | Alta | M | - Input + contador - Preview dinámico - Sanitización/escape |  | Por hacer
PS-032 | Tienda | Detalle producto | Selector de tamaño + cantidad | Funcional | Select de tamaño disponible y stepper de cantidad (1..stock). | Prevenir >stock y ≤0; validar tamaño requerido. | Given stock 10, When intento 11, Then aparece error y no añade. | Stock del producto; UI controles | Alta | S | - Select de tamaño - Stepper numérico - Mensajes de error |  | Por hacer
PS-040 | Tienda | Carrito | Módulo CRUD con localStorage | Funcional | API: add(item, qty, opciones), update(code, qty), remove(code), clear(). Estructura item: {code, name, priceCLP, qty, opciones:{tamano, mensaje}}. | Persistencia en localStorage; no duplicar código+opciones (combinar); qty>=1; respetar stock. | Given ítem, When add/update/remove/clear, Then el estado se guarda y UI se sincroniza (navbar + página carrito). | carrito.js | Alta | M | - Implementar API - Eventos +/-/eliminar - Sincronización UI |  | Por hacer
PS-041 | Tienda | Carrito | Resumen con subtotales y total | Funcional | Tabla con línea por producto (mostrando tamaño y mensaje), subtotal por línea y total en CLP. | Formato CLP; manejar carrito vacío; botón ‘Vaciar’ con confirmación accesible (ESC, aria-modal). | Given 2 ítems, When cambio qty, Then el total se actualiza instantáneamente. | API carrito; helper CLP | Alta | S | - Render tabla - Helper totales - Confirmación vaciar |  | Por hacer
PS-042 | Tienda | Carrito | Cálculo de descuentos (UI) | Funcional | Mostrar en carrito los beneficios mock: -50% mayores de 50, -10% código FELICES50, ‘torta gratis’ en cumpleaños Duoc (aplica a 1 unidad seleccionada). Solo UI. | No combinar de forma inválida; reglas visibles; no modificar stock; mostrar breakdown. | Given usuario con edad 52 y FELICES50, When veo el carrito, Then se muestra cómo se aplican los descuentos (solo UI). | Perfil mock en localStorage; validaciones.js | Media | M | - Deducción de flags - Mostrar breakdown - Tests con casos límite |  | Por hacer
PS-050 | Tienda | Registro | Formulario con beneficios | Funcional | Campos: nombre, apellidos, email, fecha nacimiento, password, código promo (opcional). Persistir mock en localStorage. | Email ≤100, dominios permitidos (duoc.cl/profesor.duoc.cl/gmail.com); password 4–10; calcular edad; si ≥50 → flag50; si código=FELICES50 → flag10; si dominio Duoc y hoy=cumple → flagCumple. | Given datos válidos, When registro, Then se guarda usuario mock y se establecen flags. | validaciones.js; localStorage usuarios | Alta | M | - Form HTML - Validación en tiempo real - Guardado mock y flags |  | Por hacer
PS-051 | Tienda | Login | Acceso y sesión mock | Funcional | Email + password; feedback de éxito; ‘sesión iniciada’ en localStorage. | Email permitido; password 4–10; limpiar formulario al éxito. | Given credenciales válidas, When envío, Then sesión=on y redirijo a HOME. | Reglas UI; localStorage | Alta | S | - Form login - Validaciones - Redirección |  | Por hacer
PS-052 | Tienda | Perfil | Preferencias y datos | Funcional | Sección para actualizar nombre, dirección, preferencias (categorías favoritas), y ver flags de beneficios. | Validar longitudes; persistir cambios. | Given edición válida, When guardo, Then se refleja y persiste en localStorage. | localStorage perfil | Media | S | - Form perfil - Persistencia - Mensajes de éxito |  | Por hacer
PS-060 | Contenido | Recetas/Blog | Listado de artículos | Funcional | Tarjetas con imagen, título, snippet y categoría. | Orden por fecha; accesible con teclado. | Given listado, When clic en artículo, Then navega al detalle. | posts mock | Baja | S | - Card artículo - Router a detalle - Semillas 3+ |  | Por hacer
PS-061 | Contenido | Recetas/Blog Detalle | Artículo completo | Funcional | Artículo con <article>, <header>, <figure>, ingredientes y pasos. | Encabezados jerárquicos; links seguros. | Given detalle, When navego, Then landmarks/headings son claros. | Contenido estático | Baja | S | - Plantilla article - Figcaption/alt - Navegación back |  | Por hacer
PS-070 | Tienda | Nosotros | Historia y hito Guinness 1995 | Funcional | Sección histórica con imágenes y línea de tiempo. | Imágenes optimizadas; textos legibles. | Given la sección, When visualizo en móvil, Then la línea de tiempo es legible y navegable. | Contenido estático | Baja | S | - Línea de tiempo - Optimización imágenes - Prueba responsive |  | Por hacer
PS-080 | Social | Compartir | Botones de compartir | Funcional | Web Share API si disponible; fallback a enlaces de redes. | Abrir en nueva pestaña con rel seguro; accesible por teclado. | Given producto, When ‘Compartir’, Then abre diálogo nativo o link. | Navigator.share (opcional) | Baja | S | - Detección soporte - Enlaces fallback - Prueba móvil |  | Por hacer
PS-090 | QA | Definición de Hecho | Checklist Accesibilidad | No Funcional | Foco visible, alt, labels, aria-live en errores, contraste AA. | Revisión manual con teclado y tools del navegador. | Given revisión, When completo checklist, Then cumple mínimos. | WCAG básicos | Media | S | - Lista verificación - Correcciones - Capturas evidencia |  | Por hacer
PS-091 | QA | Definición de Hecho | Responsive 3 breakpoints | No Funcional | Validar en ≤480, 481–768, ≥769 sin desbordes. | Grids/menús se adaptan; imágenes responsivas. | Given cada vista, When cambio ancho, Then UI se ajusta sin scroll horizontal. | Navegadores de prueba | Media | S | - Emulación tamaños - Ajustes CSS - Capturas |  | Por hacer